## Sheet1
Bảng quản lý công việc dự án phần mềm
STT | Công việc thực hiện | Thời gian bắt đầu | Thời gian dự kiến | Thời gian hoàn thành
1 | Phân tích yêu cầu phần mềm | 2021-03-21 | 2021-04-04 | 2 Tuần
2 | Thiết kế hệ thống | 2021-04-05 | 2021-04-18 | 2 Tuần
3 | Thiết kế giao diện | 2021-04-19 | 2021-04-25 | 1 Tuần
4 | Thực hiện code | 2021-04-26 | 2021-05-09 | 2 Tuần
5 | Thử nghiệm hệ thống | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 3 Ngày
6 | Triển khai hệ thống | 2021-05-09 | 2021-05-12 | 3 Ngày
7 | Kết luận | 2021-05-12 | 2021-05-13 | 1 Ngày